| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛЫЙ АТЛЫМ Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 28 | » | марта | 20 | 16 | г. |  | № | 116 |
| с. Малый Атлым |

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Атлым

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключением комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Малый Атлым, в целях приведения в соответствие Правил землепользования и застройки сельского поселения Малый Атлым:

1. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Атлым, согласно приложения.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Малый Атлым подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Атлым.

3. Физические и юридические лица вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Малый Атлым до 10.04.2016 года предложения о внесении изменений в Правила по адресу: с. Малый Атлым, ул. Центральная, д. 2.

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных стендах и официальном сайте сельского поселения Малый Атлым.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения  Малый Атлым                                                    Дейнеко С.В.

Приложение  к постановлению

администрации сельского поселения

Малый Атлым от  28.03.2016г. №  116

Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Атлым

| № | Виды работ (этапы) |
| --- | --- |
| 1 | Опубликование постановления о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Атлым путем размещения на информационных стендах и официальном сайте сельского поселения Малый Атлым, порядка направления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Малый Атлым предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | До 10.04. 2016 года |
| 2 | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Атлым | До 10.04. 2016 г. |
| 4 | Направление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Атлым главе сельского поселения для принятия решения о назначении и проведении публичных слушаний по проекту (либо на доработку проекта в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, генеральному плану сельского поселения Малый Атлым, схеме территориального планирования Октябрьского района) | Апрель 2016 |
| 5 | Принятие решения главой сельского поселения о назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Малый Атлым «О внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Атлым», опубликование данного решения путем размещения на информационных стендах и официальном сайте сельского поселения Малый Атлым | Апрель 2016 |
| 6 | Опубликование путем размещения на информационных стендах и официальном сайте сельского поселения Малый Атлым проекта решения Совета депутатов сельского поселения Малый Атлым «О внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Атлым». Организация экспозиции демонстрационных материалов данного проекта. | Апрель 2016 г. – май 2016 |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Малый Атлым «О внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Атлым» | апрель - май 2016 г. |
| 8 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Малый Атлым «О внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Атлым» | май 2016 г. |
| 9 | Доработка проекта внесения в правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Атлым по результатам публичных слушаний (в случае необходимости) | май-июнь 2016 г. |
| 10 | Направление проекта решения Совета депутатов сельского поселения Малый Атлым «О внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Атлым» главе сельского поселения для принятия решения о направлении данного проекта в Совет депутатов сельского поселения Малый Атлым (либо об отклонении проекта) | Июнь 2016 г. |
| 11 | Направление проекта решения Совета депутатов сельского поселения Малый Атлым «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Малый Атлым» (с приложением протокола публичных слушаний и итогового заключения о результатах публичных слушаний) главой сельского поселения Малый Атлым в Совет поселения сельского поселения Малый Атлым (либо его отклонение) | Июнь 2016 г. |